## Sheet1
project | module | task | owner | status | priority | due_date | progress | blocker | risk
智能矿山-感知平台 | RAG检索 | 向量库重构（FAISS -> ES向量） | Zijie | doing | P1 | 2026-02-06 | 60% |  | 中
智能矿山-感知平台 | 部署 | Ollama 本地模型评测与选型 | Zijie | todo | P2 | 2026-02-10 | 0% |  | 低
数字孪生-仿真 | IsaacLab | Quest2 控制双臂 IK 逻辑联调 | Li | doing | P1 | 2026-02-04 | 40% | 控制频率不稳定 | 高
数字孪生-仿真 | 传感器 | LiDAR 点云录制脚本稳定性提升 | Wang | blocked | P0 | 2026-02-01 | 20% | API 接口变动导致 AttributeError | 高
车载融合感知 | 训练 | BEVFusion 数据准备（NuScenes） | Chen | doing | P2 | 2026-02-13 | 25% |  | 中
车载融合感知 | 评估 | 定义 mAP/mATE 指标周报展示口径 | Chen | todo | P2 | 2026-02-17 |  |  | 低
智能矿山-感知平台 | 交付 | 周报模板与汇报口径统一 | PMO | done | P1 | 2026-02-02 | 100% |  | 低